รายงานประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗

| แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |
| --- |
| ชื่อส่วนราชการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. | การบ่งชี้ความรู้ - ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สำนักฯ และการสู่ประชาคมอาเซียน ( เรื่อง การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ ( เรื่อง การบริการที่ดี | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | จำนวนรายการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ๓ เรื่อง | มีการจัดทำทุกหัวข้อ รวมทั้งหมด ๑๒ เรื่อง ได้แก่ หัวข้อ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ - การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( กิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ( เตรียมตัวนักศึกษาอย่างไรให้พร้อมรับ ประชาคมอาเซียน - การจัดการความรู้ด้านงานหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษา ( นวัตกรรมการเรียนการสอนกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและการประกัน คุณภาพการศึกษา ( ทิศทางการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ( การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ ( แนวคิดและเทคนิคการประเมินหลักสูตร และการสอน การประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การดำเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน |
|  | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|  |  |  |  |  | - การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร - ระบบสารบรรณ (E-Document System) - การร่างหนังสือราชการเป็นเรื่องยากหรือไม่ - บันทึกเล่าเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดงานด้านวิชาการ” หัวข้อ การบริการที่ดี - บันทึกเล่าเรื่อง “เผยแพร่ความรู้จากการศึกษา ดูงานสู่ผู้ปฏิบัติ” (จากผู้บริหารสู่เจ้าหน้าที่) - การดำเนินการงานจัดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช.3 และ ปวส.2 (มทร.พระนครจัดทำคู่มือ) |
| ๒ | การสร้างและแสวงหาความรู้ | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ | บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 35 คน จากทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ภายในหน่วยงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ๒. การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. งานสารบรรณ (สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ และการร่างหนังสือราชการ) |
|  |  |  |  |  | ภายนอกหน่วยงาน ๑. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๐-๒๖ พ.ย.๕๖ ภายใต้หัวข้องาน “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและ ประมวลผล” จัดโดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ๒. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๕๗ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียน และประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน” |

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - จัดทำทะเบียนความรู้ / คลังความรู้ | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | มีทะเบียนความรู้ / คลังความรู้ | มีทะเบียนความรู้/ คลังความรู้ ของ สสท. | มีทะเบียนความรู้/ คลังความรู้ ของสสท. (กลุ่มวิชาการ กลุ่มทะเบียนและประมวลผลและสำนักงานผู้อำนวยการ) |
| ๔ | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | อย่างน้อย ๑ กิจกรรม | สำนักฯ มีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ กิจกรรม เรื่อง ๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ๒. การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. งานสารบรรณ (สารบรรณอิเลคทรอนิกส์และ การร่างหนังสือราชการ) |
| ๕ | การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ Web site จัดทำเป็นเอกสาร, e-document, หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์, การอบรม, สัมมนา, COP | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | จำนวนช่องทางที่ เข้าถึงความรู้ | อย่างน้อย ๒ ช่องทาง | สำนักฯ จัดทำการเข้าถึงความรู้ ๔ ช่องทาง ทาง Web site จัดทำเป็นเอกสารและหนังสือเวียน เผยแพร่ ความรู้ , เผยแพร่ความรู้ทาง e-document จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม,สัมมนา, COP |
| ๖ | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - กิจกรรมแลกเรียนรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทาง Web blog / Web board / e-mail ฯลฯ - ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | จำนวนครั้งของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน CoP | ๑ ครั้ง ๑ CoP | สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ครั้ง เรื่อง ๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ๒. การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. งานสารบรรณ (สารบรรณอิเลคทรอนิกส์และ การร่างหนังสือราชการ) สำนักฯ มีทั้งหมด ๒ CoP CoP “ชุมชนคนวิชาการ” - บันทึกการเล่าเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดงาน ด้านวิชาการ” |

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CoP “ชุมชน สสท.” - บันทึกการเล่าเรื่อง “เผยแพร่ความรู้จาก การศึกษาดูงานสู่ผู้ปฏิบัติ” (จากผู้บริหาร สู่เจ้าหน้าที่) |
| ๗. | การเรียนรู้ - การนำการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน | ต.ค. ๕๖ - ก.ย. ๕๗ | จำนวนบุคลากรที่ ได้รับความรู้และ สามารถนำผลไปใช้ | ร้อยละ ๗๐ | ร้อยละ ๗๕.๖ (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๘) |

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๕๗